## Burndown
Week | Time
0 | 112
1 | 104
2 | 96
3 | 88
4 | 80
5 | 72
6 | 64
7 | 56
8 | 48
9 | 40
10 | 32
11 | 24
12 | 16
13 | 8
14 | 0
|  |  | week1 | week2 | week3 | week4 | week5 | week6 | week7 | week8 | week9 | week10 | week11 | week12 | week13 | week14
Ideal remaining (hrs) |  | 112 | 104 | 96 | 88 | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0
Actual remaining (hrs) |  | 112 | 104 | 96 | 88 | 87 | 75 | 64 | 60 | 55 | 44 | 36 | 24 | 16 | 8 | 0
Sprint | Estimated Hrs. | Weeks
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 16 | 16 | 16 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 16 | 16 | 16 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0
7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0